## trznice - Krycí list rozpočtu
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
| Název stavby |  |  | Revitalizace veřejného prostranství - prostor tržnice na Trávníkách | [7 empty] | JKSO
EČO
|  |  |  | SO 07 Sadové úpravy | [7 empty] | Místo |  | Otrokovice
[12 empty] | IČ |  | DIČ
| Objednatel |  |  | město Otrokovice
| Projektant |  |  | Atelier KOSA s.r.o.
Zhotovitel
Zpracoval
|  |  |  | Rozpočet číslo | [7 empty] | Dne
3.5.2021
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky | 0 | 8 | Práce přesčas |  | 0 | 13 | Zařízení staveniště |  |  |  |  | 0
2 |  |  | Montáž | 0 | 9 | Bez pevné podl. |  | 0 | 14 | Projektové práce |  |  |  |  | 0
3 | PSV |  | Dodávky | 0 | 10 | Kulturní památka |  | 0 | 15 | Územní vlivy |  |  |  |  | 0
4 |  |  | Montáž | 0 | 11 |  |  | 0 | 16 | Provozní vlivy |  |  |  |  | 0
5 | "M" |  | Dodávky | 0 |  |  |  |  | 17 | Jiné VRN |  |  |  |  | 0
6 |  |  | Montáž | 0 |  |  |  |  | 18 | VRN z rozpočtu |  |  |  |  | 0
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  | 0 | 12 | DN (ř. 8-11) |  |  | 19 | VRN (ř. 13-18) |  |  |  |  | 0
20 | HZS |  |  | 0 | 21 | Kompl. činnost |  | 0 | 22 | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
|  | Projektant, Zhotovitel, Objednatel | [6 empty] | D |  | Celkem bez DPH |  |  |  | 0
[10 empty] | DPH |  | % |  | Základ daně | DPH celkem
[10 empty] | snížená |  |  | 0 |  | 0
[10 empty] | základní |  |  | 0 |  | 0
[10 empty] | Cena s DPH |  |  |  |  | 0
[9 empty] | E |  | Přípočty a odpočty
[10 empty] | Dodá zadavatel |  |  |  |  | 0
[10 empty] | Klouzavá doložka |  |  |  |  | 0
[10 empty] | Zvýhodnění |  |  |  |  | 0

## SO 07 - Rozpočet
ROZPOČET
Stavba: Revitalizace veřejného prostranství - prostor tržnice na Trávníkách
Objekt: SO 07 Sadové úpravy
Objednatel: město Otrokovice
Zhotovitel: Atelier KOSA s.r.o. |  |  |  |  | Zpracoval:
Místo: Otrokovice |  |  |  |  | Datum:
Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 024 | SPECIFIKACE ROSTLINNÉHO MATERIÁLU |  |  |  | 0
| 0241 | Listnaté stromy |  |  |  | 0
1 | 0241R | Acer campestre Elsrijk obvod kmene 14-16cm | kus | 6 |  | 0
2 | 0241R | Betula pubescens obvod kmene 14-16cm | kus | 4 |  | 0
3 | 0241R | Carpinus betulus Lucas výška 300 - 350cm (zavětvený k zemi) | kus | 10 |  | 0
4 | 0241R | Platanus acerifolia Pyramidalis obvod kmene 14-16cm | kus | 2 |  | 0
5 | 0241R | Prunus serrulata Kanzan obvod kmene 14-16cm | kus | 2 |  | 0
6 | 0241R | Tilia cordata Greenspire obvod kmene 14-16cm | kus | 1 |  | 0
| 0242 | Listnaté keře |  |  |  | 0
7 | 0242R | Caryopteris clandonensis Heavenly Blue v.20-30cm | kus | 40 |  | 0
8 | 0242R | Forsythia intermedia Maluch v.20-30cm | kus | 32 |  | 0
9 | 0242R | Lonicera nitida Maigrun v.20-30cm | kus | 12 |  | 0
10 | 0242R | Rosa The Fairy v.15-20cm | kus | 93 |  | 0
11 | 0242R | Rosa The Fairy White v.15-20cm | kus | 20 |  | 0
12 | 0242R | Spiraea betulifolia v.20-30cm | kus | 95 |  | 0
13 | 0242R | Spiraea x cinerea Grefsheim v.20-30cm | kus | 79 |  | 0
14 | 0242R | Syringa meyeri Palibin v.30-40cm | kus | 16 |  | 0
| 0243 | Trvalky a cibuloviny |  |  |  | 0
15 | 0243R | Alchemilla mollis K9 | kus | 10 |  | 0
16 | 0243R | Lavandula angustifolia K9 | kus | 23 |  | 0
17 | 0243R | Satureja montana K9 | kus | 6 |  | 0
18 | 0243R | Salvia nemorosa Sensation Rose K9 | kus | 12 |  | 0
19 | 0243R | Crocus (jarní) - dle sortimentu | kus | 50 |  | 0
| 0244 | Okrasné traviny |  |  |  | 0
20 | 0244R | Stipa capillata K9 | kus | 16 |  | 0
| 025 | SPECIFIKACE OSTATNÍ |  |  |  | 0
21 | M | travní semeno - parková směs | kg | 55 |  | 0
22 | M | tabletové hnojivo 10g/ks (5ks/strom; 1ks/keř) - např. Silvamix | kus | 502 |  | 0
23 | M | totální herbicid - např. Touchdown Quattro | l | 1.5 |  | 0
24 | M | postřik na širokolisté plevele, ( po vzejití trávníku ) - např. Biofix | l | 0.7 |  | 0
25 | M | minerální hnojivo NPK - trávník | kg | 85 |  | 0
26 | M | startovací hnojivo s vysokým obsahem dusíku - trávník | kg | 120 |  | 0
27 | M | půdní kondicionér, (0,75kg / Carpinus; 1,5kg / ostatní stromy) - např. Terracottem | kg | 27 |  | 0
28 | M | kuly ( v = 2,5m ) - listnaté (1ks / Carpinus; 3ks / ostatní stromy) | kus | 49 |  | 0
29 | M | vyvazovací popruh | bm | 49 |  | 0
30 | M | příčky | kus | 39 |  | 0
31 | M | substrát zahradnický B VL - stromy | m3 | 2 |  | 0
32 | M | substrát zahradnický B VL - keře | m3 | 2 |  | 0
33 | M | kůra mulčovací VL - stromy | m3 | 2 |  | 0
34 | M | kůra mulčovací VL - keře | m3 | 12 |  | 0
35 | M | podzemní kotvení stromů za bal ve volné půdě pro obvod kmene do 20cm - stromy v dlažbě (např. Kotvos KSB-Z1) | kus | 2 |  | 0
36 | M | kombinovaný provzdušňovací a zavlažovací systém s jednotnou obslužnou krytkou v dlažbě (celý set / ks; např. Greenmax Luwa) | kus | 2 |  | 0
37 | M | systém vedení kořenů (výška 45cm; šířka panelu 48-85cm; vhodný pro pravoúhlou instalaci; např. Greenmax TRG45/DR45) - stromy v dlažbě | kus | 18 |  | 0
38 | M | substrát A do prokořenitelného prostoru - stromy v dlažbě: 85% drcené kamenivo fr. 32/63 10% hlinito-písčitá půda 3% organický kompost 2% jíl cypřišový hydrogel 2kg / m3 | m3 | 11 |  | 0
39 | M | substrát B do výsadbové jámy - stromy v dlažbě: 45% zahradní substrát 20% drcené kamenivo fr. 8/16 10% drcené kamenivo fr. 4/8 10% drcené kamenivo fr. 16/32 10% organický kompost 5% jíl cypřišový hydrogel 1kg / m3 | m3 | 2 |  | 0
40 | M | drcené kamenivo fr. 2/4 - svrchní vrstva u stromů v dlažbě | m3 | 0.07 |  | 0
41 | M | drcené kamenivo fr. 16/32 - svrchní vrstva u stromů v dlažbě | m3 | 0.28 |  | 0
42 | M | substrát zahradnický B VL - vyvýšený záhon doplnění a mullčování | m3 | 2.5 |  | 0
43 | M | ochranný nátěr kmene (0,3kg/strom; např. Arbo-flex) | kg | 4.5 |  | 0
| 026 | SADOVÉ ÚPRAVY |  |  |  | 0
44 | 184802111 | Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 1834 |  | 0
45 | 181111111 | Plošná úprava terénu do 500m2, hornina tř 1 - 4 nerovnosti do +/-100 mm v rovinně a svahu do 1:5 | m2 | 1817 |  | 0
46 | 183403114 | Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 1817 |  | 0
47 | 183403151 | Obdělání půdy smykováním v rovině a svahu do 1:5 - 2x plocha trávníku | m2 | 3408 |  | 0
48 | 183403153 | Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 - 2x | m2 | 3668 |  | 0
49 | 183403111 | Obdělání půdy nakopáním na hloubku do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 - keře | m2 | 130 |  | 0
50 | 174111101 | Zásyp jam substrátem A (prokořenitelný prostor) se zhutněním bez vibrací - stromy v dlažbě | m2 | 19.22 |  | 0
51 | 1741111010 | Zásyp jam substrátem B (výsadbová jáma) - stromy v dlažbě | m2 | 3.5 |  | 0
52 | 184215211 | Ukotvení dřeviny podzemním kotvením do volné zeminy, obvodu kmena do 0,25m | kus | 2 |  | 0
53 | R1 | Instalace kombinovaného systému na provzdušnění a závlahu - stromy v dlažbě | kus | 2 |  | 0
54 | 183106611 | Instalace protikořenových clon (systém vedení kořenů) do hloubky 500mm, v rovině nebo svahu do 1:5 | m | 10.5 |  | 0
55 | 181311103 | Rozprostření drceného kameniva (svchní vrstva u stromů v dlažbě) vrstvy do 100 mm ručně | m2 | 3.5 |  | 0
56 | 183101215 | Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy horniny tř 1-4 objem do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5 | kus | 23 |  | 0
57 | 184102114 | Výsadba dřeviny s balem do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 D balu do 0,5 m | kus | 10 |  | 0
58 | 184102116 | Výsadba dřeviny s balem do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 D balu do 0,8 m | kus | 15 |  | 0
59 | 184215113 | Ukotvení dřevin jedním kůlem do 3m | kus | 10 |  | 0
60 | 184215133 | Ukotvení dřevin třemi kůly do 3m | kus | 13 |  | 0
61 | 184215413 | Zhotovení závlahové mísy u soliterních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru kmene přes 1m | kus | 13 |  | 0
62 | 184215412 | Zhotovení závlahové mísy u soliterních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru mísy do 1m | kus | 4 |  | 0
63 | R2 | Ochrana kmene stromů bílým nátěrem | kus | 15 |  | 0
64 | 183205111 | Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 hornina tř 1 a 2 | m2 | 130 |  | 0
65 | 183111212 | Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy horniny tř 1-4 objem do 0,005 m3 v rovině a svahu do 1:5 | kus | 377 |  | 0
66 | 184102111 | Výsadba dřeviny s balem do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 D balu do 0,2 m | kus | 377 |  | 0
67 | 184911421 | Mulčování rostlin tl mulče do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 113 |  | 0
68 | 183211312 | Výsadba trvalek a okrasných travin | kus | 67 |  | 0
69 | 183211313 | Výsadba cibulí nebo hlíz | kus | 50 |  | 0
70 | 182311123 | Rozprostření substrátu ve vyvýšeném záhonu tl vrstvy do 150 mm ručně | m2 | 17 |  | 0
71 | 181411131 | Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 do 1000m2 | m2 | 1704 |  | 0
72 | 185802113 | Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5 | t | 0.085 |  | 0
73 | 184802611 | Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 1704 |  | 0
74 | 185804311 | Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 - 5x | m3 | 60 |  | 0
|  | Celkem bez DPH |  |  |  | 0